## Slide 2
Pasos clave para la implementación sostenible de un monitoreo de condición en línea multi-plantas
Caso de estudio embotelladoras
Marcos Manzano
Co-Fundador y Director de Operaciones

## Slide 3: Presentación del caso
Producción: Envasado de bebida.
Cantidad de plantas productivas: 4.
Cantidad de líneas por planta promedio: 5.
Producción promedio:
24 x 7 en temporada alta.
24 x 6 en temporada baja.
20.000 - 35.000 botellas /h (por línea).

## Slide 4: Estado inicial
Crisis correctiva
Incumplimientos constantes
Recursos limitados
Baja retención de RRHH

## Slide 5: Monitoreo Predictivo Online
Sensores inalámbricos de vibración triaxial y temperatura

## Slide 6: Monitoreo Predictivo Online
Sensores inalámbricos de vibración triaxial y temperatura
Procesamiento mediante algoritmos

## Slide 7: Monitoreo Predictivo Online
Sensores inalámbricos de vibración triaxial y temperatura
Procesamiento mediante algoritmos
Plataforma web de visualización

## Slide 8: Monitoreo Predictivo Online
Sensores inalámbricos de vibración triaxial y temperatura
Procesamiento mediante algoritmos
Plataforma web de visualización
Notificaciones inmediatas con buenas prácticas recomendadas

## Slide 9: Monitoreo Predictivo Online
Sensores inalámbricos de vibración triaxial y temperatura
Procesamiento mediante algoritmos
Plataforma web de visualización
Notificaciones inmediatas con buenas prácticas recomendadas
Acompañamiento de especialistas

## Slide 10: Monitoreo Predictivo Online
Sensores inalámbricos de vibración triaxial y temperatura
Procesamiento mediante algoritmos
Plataforma web de visualización
Notificaciones inmediatas con buenas prácticas recomendadas
Acompañamiento de especialistas

## Slide 11
Validación
Adopción
Crecimiento
Mejora Continua
de la tecnología en un caso testigo
del uso de la tecnología por el personal de planta
controlado y obtención de resultados
logrando autonomía y empoderamiento del personal
Etapas de proyecto

## Slide 12: Definiciones a tomar
Objetivos principales
Responsables
Plazos
Entregables
Próximos pasos

## Slide 13: Etapa 1 - Validación
Objetivo:
Validación técnica y comercial de la tecnología en un caso testigo
Desafíos de la etapa:
Alinear expectativas y objetivos
Poco tiempo disponible de personal de planta
Cuantificar retorno con pocos activos monitoreados

## Slide 14: Etapa 1 - Validación
Definiciones:
PILOTO MONITOREO PREDICTIVO ONLINE MAPER |  |  |  | 
Inicio: | Ultima semana de febrero 2021. Día a definir |  |  | 
Activos a monitorear | Motor y reductores de llenadora 3 y 4 planta Talca |  |  | 
Responsable en terreno | Camilo Otarola |  |  | 
Responsable de proyecto | Edison Ibañez |  |  | 
Aprobación: | Bernardo Merino |  |  | 
Plazo | 3 meses. En caso de haber objeciones se extenderá el piloto 1 mes |  |  | 
Justificación de retorno | Cuantificar aumento de producción, reducción de reparación, scrap y HH al tener un evento en alguna llenadora. Verificar registros un promedio de frecuencia de evento. |  |  | 
Próximos pasos: | Monitoreo de 20 - 25 activos en caso de ser exitoso. |  |  | 
Fecha | Objetivo | Detalle | Responsable | Entregable
Semana 1 | Validación de tecnología | Instalación realizable por técnico mecánico en minutos. | Camilo | Update
Semana 2 |  | Transmisión robusta de datos sin pérdida de conexión. | Camilo | Update
Semana 3 |  | Plataforma intuitiva para priorizar tiempos. | Camilo | Update
Semana 4 |  |  |  | 
Semana 4 |  | Notificaciones inmediatas con recomendaciones claras. | Camilo | Reporte de validación
Semana 6 | Validación de servicio | Parametrización de activos. | Camilo | Update
Semana 8 |  |  |  | 
Semana 8 |  | Diagnósticos claros, a tiempo y accionables. | Camilo | Reporte de validación
Semana 10 | Armado de caso de estudio con retorno de inversión | Caso preliminar | Edison | Reporte preliminar
Semana 12 |  | Aprobación de caso | Bernardo | Aprobación

## Slide 15: Resultados - Etapa Validación
Confirmación formal a las 14 semanas
ROI estimado 5.4X
Aumento de producción.
Reducción de costo de reparación.
Reducción de scrap.
Reducción de HH.

## Slide 16
Monitoreo
1 Planta
3 activos
6 Sensores
1 Gateway
Plazo
Inversión
Retorno
3,5 meses (+16,6%)
Renta mensual
5.4 X (estimado)
Resumen - Etapa Validación

## Slide 17: Etapa 2: Adopción
  Objetivo: Validación del uso de la tecnología por el personal de planta en escala
  Desafíos de la etapa
  Involucrar nuevo personal
  Gestionar la infraestructura
  Gestionar las notificaciones
  Gestionar las intervenciones
  Cambio de decisor para próxima etapa
  ROI debe ser demostrable

## Slide 18: Resultados - Etapa Adopción
Implementación de 52 sensores
Métricas semanales: (promediado)
  Sensores online: 98,1%.
  Notificaciones respondidas: 87,6%
  Interacción con plataforma: 71,4%
  Asistencia a reuniones mensuales: 100%
Entregables:
  2 Capacitaciones
  7 Victorias
  3.1x ROI
  Propuesta técnico comercial de crecimiento
FOTO INSTALACIÓN

## Slide 19
Monitoreo
1 Planta
22 activos
52 Sensores
4 Gateway
Plazo
Inversión
ROI
7 meses (- 41%)
Renta mensual
3.1 X
Resumen - Etapa Adopción

## Slide 20: Etapa 3 - Crecimiento
Objetivo: Expansión controlada y obtención de resultados
Desafíos de la etapa:
Seleccionar los activos adecuados a monitorear.
Resistencia de nuevas plantas.
Rotación de recursos

## Slide 21: Resultados - Etapa Crecimiento
Implementación de 334 sensores
Implementación de reportes comparativos
Migrar al mantenimiento planificado en 10 meses (Go to Greens)
Entregables
  10 Capacitaciones
  4 Reportes ejecutivos
  58 Victorias
  2.8X ROI
  Propuesta técnico-comercial de crecimiento

## Slide 22
Monitoreo
4 Plantas
118 activos
386 Sensores
22 Gateway
Plazo
Inversión
ROI
16 meses
(+14,3%)
Compra de dispositivos
2.8 X
Resumen – Etapa Crecimiento

## Slide 23: Etapa 4 - Mejora continua
Objetivo: Autonomía, sustentabilidad y empoderamiento del personal
Implementación de 186 sensores para estandarizar monitoreo.
Integración con SW de control y gestión
Análisis de causa raíz.
Documentación de buenas prácticas para realizar mantenimiento de precisión.

## Slide 24: Conclusiones
La tecnología facilita la obtención de resultados, pero es indispensable:
Validar rigurosamente la integración del producto / servicio en mi organización.
Planificar en función de los posibles desafíos actuales y futuros.
Dar visibilidad constante y adecuada del proyecto.

## Slide 25: Conclusiones
El éxito de la implementación de un proyecto de alta visibilidad e impacto
¡Depende de nosotros!

## Slide 26: Marcos Manzano
mmanzano@mapertech.com